河北工业大学学生发展型资助项目管理办法

（试行）

第一章  总  则

第一条  为健全学生资助工作制度，实现学生资助工作形式从“给予型”向“励志型”“强能型”的转变，满足学生发展需求，提升学生资助对象的综合素质和能力，让更多的家庭经济困难学生享有平等的发展机会，促进学生成长成才、全面发展，特设立“学生发展型资助项目”（以下简称“资助项目”）。

第二条  为提高资金的使用效益，培养学生的创新创业能力以及了解社会、适应社会、服务社会的能力，资助项目的评审工作将本着“择优立项、资助育人”的原则进行。

第三条  资助项目由学院统一组织实施，充分发挥各种资助政策的不同育人功能,在帮助家庭经济困难学生顺利完成学业的同时，以学习科研、就业创业、社会实践、志愿服务、文体技能等为载体，通过资助工作开展育人教育使受助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,培养诚信、自立、自强、感恩等优秀品质。

第二章  组织与管理

第四条  学校成立发展型资助项目评审小组，由学生工作处处长任组长，学生工作处副处长任副组长，各学院党委副书记为成员。

第五条 学院成立发展型资助项目工作小组，由分管学生工作副书记任组长，资助辅导员任副组长，学生辅导员、班导师代表为成员。

第三章  申请条件及资助项目

第六条  各学院发展型资助项目以学院为单位申请立项。其中，项目资助对象必须是我校家庭经济困难学生。

第七条  申请者要做好自主设计方案、自主实施项目过程、自主完成项目总结等工作。项目内容要求思路新颖、目标明确、具有实践性和可操作性，并在实施过程中不断调整优化，能够在项目预定期限内完成。

第八条  发展型资助项目根据目标不同，可进行如下分类：

（一）学业提升计划

资助品学兼优的家庭经济困难学生参加考研辅导、参加国内外学术会议，参加行业,企业认可的专业认证考试或培训，满足学生多元化的个性需求，提升学生专业素质。

（二）能力发展计划

聘请校内名师或校外行业精英、有多年工作经验和实践能力的企业高管、企业家作为授课导师，免费开展礼仪、演说能力、办公软件、公文写作、行政管理、英语口语、积极心理、职业技能等培训，通过多样化的素质训练满足家庭经济困难学生各方面能力提升要求，促进其全面发展。

（三）素养培育计划

支持家庭经济困难学生参加文化教育活动，培养学生人文素养。组织学生参观故宫博物馆、中国美术馆、国家博物馆等文化展览，让学生亲身感受中华优秀传统文化，提升文化自信；组织开展“红色体验行”、“祖国建设成就体验行”，带领受助学生接受红色文化洗礼，唤醒他们对党和国家的情感归属和认同；开展“文化艺术进校园”活动，将先进的、优秀的文化艺术引入校园，融入资助育人工作，教育引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）感恩实践计划

支持家庭经济困难学生开展感恩公益实践活动，突出情感体验，鼓励家庭经济困难学生组成实践团队开展公益活动，进社区、访贫困、助老幼，反哺社会，通过行动来回馈社会、主动传递爱心、担当社会责任的“助人者”，在行动中真正实现精神脱贫，培养学生的社会责任感，强化感恩意识和公益理念。

（五）筑梦扬帆计划

学生服务中心、国际处组织优秀家庭经济困难学生参加出国（境）学习和交流活动，培养学生国际视野。支持家庭经济困难学生参加国家公派出国（境）项目（含交换生项目）并提供语言学习补助；支持家庭经济困难学生参加国际组织实习、国际会议、学校交流等活动并提供交通补助。鼓励家庭经济困难学生积极参与各类创新创业活动，邀请校内外创业导师为学生提供无偿的创业培训及指导，向学生传授创业经验，提高学生创新创业能力。

第四章 经费来源与使用

第九条  资助项目的经费从学校学生资助专项经费中划拨。

第十条  经费主要用于项目实施的必要开支。

第十一条  每个项目根据项目意义、需求和实际开展情况，予以立项。项目立项后拨付项目经费，对考核不合格的暂停下次申请。

第十二条  凡执行不力，无故延期又无具体改进措施或经费使用不当的，套取、挪用资助资金等违法违规行为可责令项目负责人停止使用项目经费，并视情节轻重追究负责人责任。

第五章 项目申报步骤

第十三条  资助项目的过程管理由立项申报、项目评审、项目实施和考核验收四个环节组成。

（一）立项申报阶段

- 项目的申报与评审时间以学生资助管理中心当年通知为准，一般每学期开学的第1-2个月组织申报一次。

- 项目负责人填写《河北工业大学发展型资助项目申报书》，经学院发展型资助项目工作小组审核通过后，提交到学生资助管理中心。

- 申请与立项原则：自由申请、公平立项、择优资助。

（二）项目评审阶段

由学生资助管理中心对申报人的资格、项目及申报内容进行初审，再由学生资助管理中心组织学校发展型资助项目评审小组进行评审，通过后公示3天。公示无异议后下达立项通知。

（三）项目实施阶段

1.项目负责人具体组织协调项目组成员按照项目实施计划开展各项工作，原则上中途不得更换负责人，不得中途变更项目题目及预期目标。

2.对批准立项的项目，在实施过程中要不断调整优化。

3.项目实施时间可依据项目实际设置为1学期或1学年。

（四）考核验收阶段

1.项目组在项目结束后，将《河北工业大学发展型资助项目申报书》、项目成果总结、相关证明材料（活动图片、文字、新闻等）以及受资助学生名单等材料装订成册提交至学生资助管理中心。

2.学生资助管理中心将组织专家对申请验收的项目按照项目申报书及其他佐证材料的内容进行评审，确定是否通过验收并将结果公示。

第十四条  学校将编印优秀项目成果集，并通过网站、报告会等形式搭建项目交流平台，营造氛围。

第六章 附则

第十五条  本办法自发文之日起施行。

第十六条  本办法由学生资助管理中心负责解释。